แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๑  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. ๒. ๓. | เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๖) เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้พิการ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๗) เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ (ข้อบัญญัติหน้า ๑๗) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลแหลมสอม เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขตตำบลแหลมสอม เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตตำบลแหลมสอม | ๘,๔๔๐,๘๐๐ ๒,๕๕๑,๒๐๐ ๔๒,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม ตำบลแหลมสอม ตำบลแหลมสอม | สำนักปลัด อบต.แหลมสอม สำนักปลัด อบต.แหลมสอม สำนักปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน |

-๙-

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๑  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๔. ๕. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแหลมสอม (ข้อบัญญัติหน้า ๑๙) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแหลมสอม (ข้อบัญญัติหน้า ๑๘) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแหลมสอมตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแหลมสอม | ๑๐๖,๑๖๔ ๗๒,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม ตำบลแหลมสอม | สำนักปลัด อบต.แหลมสอม สำนักปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ กันยายน ๒๕๖๘ |

-๑๐-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๑  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๖. | เงินสำรองจ่าย (ข้อบัญญัติหน้า ๑๗) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน | ๔๐๐,๙๙๓ | ตำบลแหลมสอม | สำนักปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |
| รวม |  |  | ๑๑,๖๑๓,๑๕๗ | - | ๑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-๑๑-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๒  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๗. | โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศพด.บ้านหนองเจ็ดบาท (ข้อบัญญัติหน้า ๘๓) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน ๓๐ คนๆละ ๓๖ บ./วัน ๒๔๕ วัน ๒.เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยจำนวน ๓๐ คนๆละ ๑,๙๗๒ บาท ๓.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าหนังสือ คนละ ๒๐๐ บ/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน๒๙๐บ/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียนคนละ ๓๒๕บ./ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ ๔๙๐บาท/ปี | ๓๕๖,๓๘๕ ๒๖๔,๖๐๐ ๕๙,๑๖๐ ๓๒,๖๒๕ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ็ดบาท | กองการศึกษา อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๑๒-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๒  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๘. | โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมสอม (ข้อบัญญัติหน้า ๘๓) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน ๖๕ คนๆละ ๒๗ บ./วัน ๒๔๕ วัน ๒.เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยจำนวน ๖๕ คนๆละ ๑,๙๗๒ บาท ๓.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา คนละ ๒๐๐ บ/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน๒๙๐บ/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียนคนละ ๓๒๕บ./ปี ๔๓๐บ/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ ๔๙๐บาท/ปี | ๖๒๐,๗๙๕ ๔๒๙,๙๗๕ ๑๒๘,๑๘๐ ๖๒,๖๔๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมสอม | กองการศึกษา อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๑๓-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๒  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๙. ๑๐. | โครงการ ศพด.สัมพันธ์ (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๒) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๒) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ศพด.สัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย | ๘๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม ตำบลแหลมสอม | กองการศึกษาอบต.แหลมสอม กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 256๘ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ |

-๑๔-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๒  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑๑. | โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๒) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | ๓๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม | กองการศึกษาอบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 256๘ |

-๑๕-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๒  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑๒. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมสอม (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๗) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมสอม โดยข้อมูลเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ - เพื่อใช้ในการจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน ๑๕๘ คน ๆละ๒๒ บาท/วันจำนวน ๒๐๐ วัน | ๖๙๕,๒๐๐ | โรงเรียนบ้านแหลมสอม | กองการศึกษาอบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๑๖-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๒  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑๓. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทุ่ง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๗) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทุ่ง โดยข้อมูลเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านนาทุ่งสำหรับจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนจำนวน ๑๔๐ คนๆละ๒๒บาท จำนวน ๒๐๐ วัน | ๖๑๖,๐๐๐ | โรงเรียนบ้านนาทุ่ง | กองการศึกษาอบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 256๘ |

-๑๗-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๒  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑๔. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๗) | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท โดยข้อมูลเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทสำหรับจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนจำนวน ๙๕ คนๆละ๒๗บาท จำนวน ๒๐๐ วัน | ๕๑๓,๐๐๐ | โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท | กองการศึกษาอบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |
|  |  | รวม | ๓,๑๑๑,๓๘๐ | - | ๑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-๑๘-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๒  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑๕. ๑๖. | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (พัฒนาคน พัฒนาวัด ต้อนรับเข้าพรรษา) (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๐) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนา(ส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคน พัฒนาวัด ต้อนรับวันเข้าพรรษา เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการถือศีลอด ในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารแห้งในการประกอบศาสนกิจ | ๗,๖๐๐ ๑๕,๙๐๐ | ตำบลแหลมสอม ตำบลแหลมสอม | กองการศึกษาอบต.แหลมสอม กองการศึกษา อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 256๘ มีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๖๘ |

-๑๙-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๒  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑๗. ๑๘. | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ) (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๑) โครงการรำลึกประวัติศาสตร์ท่านศาสดามูฮัมหมัด ซล. (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรำลึกประวัติศาสตร์ท่านศาสดามูฮัมหมัด ซล. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ในพิธีเปิด พิธีปิดค่าวัสดุต่างๆ | ๑,๑๒๐ ๑๐๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม ตำบลแหลมสอม | กองการศึกษาอบต.แหลมสอม กองการศึกษา อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 256๘ มีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๖๘ |

-๒๐-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๓  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑๙. ๒๐. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.แหลมสอมคัพ (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๘) โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระจังหวัดตรัง (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๑) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.แหลมสอมคัพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีชักพระจังหวัดตรัง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งเรือ | ๓๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.แหลมสอม วัด ๒ แห่ง วัดหน้าลา วัดโคกมะขาม | กองการศึกษาอบต.แหลมสอม กองการศึกษา อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 256๘ กรกฎาคม 265๘ |

-๒๑-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๓  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๒๑. ๒๒. | โครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๑) โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๑) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำจาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูกลองยาว ฟื้นฟูมโนราห์พื้นบ้าน | ๓๓,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม ตำบลแหลมสอม | กองการศึกษาอบต.แหลมสอม กองการศึกษา อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 256๘ กันยายน ๒๕๖๘ |

-๒๒-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๓  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๒๓. | โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๒) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม | กองการศึกษาอบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน ๒๕๖๘ |

-๒๓-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๒๔. | โครงการจัดส่งนักกีฬานักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๘) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา | ๑๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม | กองการศึกษาอบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |
| รวม |  |  | ๖๘๗,๖๒๐ | - | ๑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-๒๔-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๔  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๒๕. ๒๖. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ข้อบัญญัติหน้า ๔๕) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ข้อบัญญัติหน้า ๘๘ ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าจ้างฉีดวัคซีนเพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการหรือจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก จัดซื้อสารเคมีกำจัด ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม ตำบลแหลมสอม | สำนักงานปลัด อบต.แหลมสอม สำนักงานปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 256๘ กันยายน ๒๕๖๘ |

-๒๕-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๔  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๒๗. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๑ สำหรับดำเนินการตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ข้อบัญญัติ หน้า ๔๖) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ต.แหลมสอม สำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม ต่าง ๆ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ | ๒๒๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม | สำนักงานปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |
| รวม |  |  | ๒๘๐,๐๐๐ | - | ๑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-๒๖-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๒๘. | โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด (ข้อบัญญัติ หน้า ๔๒ ) | ๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | ๑๐,๙๐๐ | ตำบลแหลมสอม | สำนักปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๒๗-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๒๙. | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ข้อบัญญัติ หน้า ๔๐ ) | ๑.เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๔๒,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม | สำนักปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๒๘-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓๐. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ข้อบัญญัติ หน้า ๔๒ ) | ๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลักสูตรการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.แหลมสอม เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม | สำนักปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 256๘ |

-๒๙-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓๑. ๓๒. | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ข้อบัญญัติ หน้า ๔๓) วัสดุเครื่องดับเพลิง | ๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิงฯลฯ เป้ฯ๖ฯ | ๑๘,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม ตำบลแหลมสอม | สำนักปลัด อบต.แหลมสอม สำนักปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ กันยายน 256๘ |

-๓๐-

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม

๒.๔  แผนงานการรักษาความสงบเรียบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓๓. | โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (ข้อบัญญัติหน้า ๘๓ ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปะเหลียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ๙,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม | สำนักปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |
| รวม |  |  | ๒๒๐,๙๐๐ | - | ๑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-๓๑-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓๔. | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลแหลมสอม (ข้อบัญญัติหน้า ๔๙ ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลแหลมสอม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม | สำนักปลัด อบตแหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๓๒-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓๕. | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน (ข้อบัญญัติหน้า ๔๘ ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น การใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุม | ๑๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม | สำนักปลัด อบตแหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๓๓-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓๖. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติ หน้า ๔๘) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ฯลฯ | ๑๓๕,๘๕๐ | อบต.แหลมสอม | สำนักปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 256๘ |
| รวม |  |  | ๑๖๕,๘๕๐ | - | ๑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-๓๔-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓๗. | โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ (ข้อบัญญัติหน้า ๓๑ ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ หรือวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.แหลมสอม | สำนักปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๓๕-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓๘. | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (ข้อบัญญัติหน้า ๓๑ ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ส อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นค่าอาหารว่าง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและฝึกอบรมศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ๒๓๖,๐๐๐ |  | สำนักงานปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๓๖-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓๙. | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (ข้อบัญญัติ หน้า ๒๘ ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน | ๒๐,๐๐๐ | อบต.แหลมสอม | สำนักงานปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๓๗-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๔๐. | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ข้อบัญญัติ หน้า ๓๖ ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ ชัฎ พร้อมติดตั้ง ขนาดโดยรวมสูง ๔.๑ เมตร กว้าง ๒.๔๐ เมตร ขนาดกรอบด้านนอกสูง ๒.๓๐ เมตรกว้าง ๑.๓๐ เมตร ขนาดของรูป สูง ๑.๗๐ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ขนาดของฐานสูง ๑.๒๐ เมตร กว้าง ๒.๔๐ เมตร ขนาด ตราสัญลักษ์ วปร.สูง๐.๕๐ เมตร | ๒๐๐,๐๐๐ | อบต.แหลมสอม | สำนักงานปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๓๘-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๔๑. | โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต (ข้อบัญญัติหน้า ๓๒ ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เช่นค่าเช่าเต็นท์ | ๓๐,๐๐๐ | อบต.แหลมสอม | สำนักงานปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 256๘ |

-๓๙-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๔๒. ๔๓. | ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘ ) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ข้อบัญญัติหน้า ๒๙ ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๗๕๙ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นๆทั่วไป | ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอม ตำบลแหลมสอม | สำนักงานปลัด อบต.แหลมสอม สำนักงานปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 256๘ กันยายน ๒๕๖๘ |
| รวม |  |  | ๕๖๖,๐๐๐ | - | ๑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-๔๐-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๔๔. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ข้อบัญญัติ หน้า ๕๐ ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอมสอม | สำนักงานปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๔๑-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๔๕. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ข้อบัญญัติหน้า ๕๐ ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตามหลักสูตรที่กำหนดให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอมสอม | สำนักงานปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 256๘ |
| รวม |  |  | ๖๐,๐๐๐ | - | ๑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-๔๒-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๔๖. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่ากำจัดขยะ (ข้อบัญญัติหน้า ๕๒ ) | เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ให้แก่ เทศบาลเมืองกันตัง | ๔๕๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอมสอม | สำนักงานปลัด อบต.แหลมสอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๔๓-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๔๗. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้ในราชการ (ข้อบัญญัติหน้า ๗๐ ) | ค่าติดตั้งไฟฟ้า ๑. ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่า ติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ๒.ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงปรับปรุงระบบไฟฟ้า | ๕๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอมสอม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๔๔-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
|  | ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ (ข้อบัญญัติหน้า ๗๐ ) | ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ ๑.ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็น กรรมสิทธ์ของการประปา ๒.ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปา |  | ตำบลแหลมสอมสอม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |
| รวม |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ | - | ๑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-๔๕-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๔๘. | โครงการบุกเบิกถนนสาย ทุ่งหินผุด ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๘ ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมกำหนด | ๔๙๗,๐๐๐ | ตำบลแหลมสอมสอม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |

-๔๖-

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๗ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๔๙. | โครงการบุกเบิกถนนสายมาบแบก-หนองจันทอง หมู่ที่ ๙ (ข้อบัญญัติหน้า ๖๘ ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมกำหนด | ๔๙๕,๓๐๐ | ตำบลแหลมสอมสอม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 256๘ |
| รวม |  |  | ๙๙๒,๓๐๐ | - | ๑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

-๔๗-

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา | -แผนงานอุตสาหกรรม | ๖ | ๖,๖๙๑,๐๐๐ | กองช่าง |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ถนน สะพาน ทางเท้าและขยาย | และการโยธา |  |  |  |
| ควบคู่การท่องเที่ยวเชิง | เขตติดตั้งไฟฟ้า พัฒนาแหล่งน้ำ | -แผนงานเคหะชุมชน | ๑๗ | ๗,๗๘๐,๐๐๐ | กองช่าง,สำนักปลัด |
| อนุรักษ์ | เพื่ออุปโภคบริโภค |  |  |  |  |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา | พัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา | -แผนงานการศึกษา | ๖ | ๔๖๒,๖๑๑ | กองการศึกษา |
| ด้านคุณภาพชีวิตและ | และคุณภาพชีวิตของประชาชน | -แผนงานสาธารณสุข | ๕ | ๔๖๓,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ |  | -แผนงานงบกลาง | ๖ | ๑๑,๖๗๗,๒๙๓ | สำนักปลัด |
| แบบองค์รวม |  | -แผนงานการศาสนา | ๔ | ๕๓๐,๐๐๐ | กองการศึกษา |
|  |  | วัฒนธรรมและ |  |  |  |
|  |  | นันทนาการ |  |  |  |

-๔๘-

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา | การเสริมสร้างความมั่นคงทาง | -แผนงานการรักษาความ | ๒ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ด้านส่งเสริมการมี | สังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ | สงบภายใน |  |  |  |
| ส่วนร่วมของประชาชน | การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | -แผนงานสร้างความ | ๓ | ๕๑๕,๐๐๐ | สำนักปลัด |
|  |  | เข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |
|  |  | -แผนงานบริหารงาน ทั่วไป -แผนงานการเกษตร | ๔ ๔ | ๙๒๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๙ แผนงาน | โครงการ | ๒๙,๔๘๘,๙๐๔ |  |

-๔๙-

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนาประเทศไทยโดยส่วนรวม และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งงานด้านการวางแผน เพื่อที่จะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บริหารจัดการท้องถิ่นตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

๑.    แผนฉบับนี้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ได้จัดทำขึ้น ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งแผนการดำเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

๒.    เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ

๓.    จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๘

๔.    เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของ

อบต.แหลมสอม

๑.๓ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.	 แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

๒. 	แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมทำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๓. 	แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

-๕๐-

๑.๔  แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทาง

๑. การเก็บรวมรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ซึ่งจะมีโครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และอาจตรวจสอบได้ จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด / อำเภอแบบบูรณาการ

๒.การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการอยู่ ๒ ส่วนคือ

ส่วนที่ ๑   บทนำ

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- การจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒    บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๑)

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๒)

๓. การประกาศแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้

๑.๕	ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

-๕๑-

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๑.๖  ระยะเวลาในการทำแผนดำเนินการ

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณราจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องกรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๗ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน  การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้

๑. บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผนถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความแจ่มชัดจะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

๒. ประหยัด การวางแผน การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานกันดี การดำเนินกิจกรรมมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

๓. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการ วิเคราะห์พื้นฐาน ของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

๔. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการ คู่กันอาศัยซึ่งกันและกันกล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

๕. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะ ผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และ ความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กร และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

-๕๒-

๖. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดี จะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ     ในการทำงานของผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

๗. พัฒนาการแข่งขันการวางแผนที่มีประสิทธิภาพทำให้มีการแข่งขัน มากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๘. ทำให้เกิดการประสานงานทีดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

๙. ทำให้แนวทาง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และประกาศคระกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้  เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้น

-๕๓-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่  สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

-๕๔-

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผด.๐๑

๒.๑  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการ | แผนงาน | โครงการที่ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พัฒนา |  | ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | รับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ทั้งหมด | (บาท) | ทั้งหมด |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | พัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑.แผนงานงบกลาง | ๖ โครงการ | ๑๒.๕๐ | ๑๑,๖๑๓,๑๕๗ | ๖๓.๘๒ | สำนักปลัด |
|  | การศึกษาและคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
|  | ชีวิตของประชาชน | ๒.แผนงานการศึกษา | ๘ โครงการ | ๑๖.๖๗ | ๓.๑๑๑,๓๘๐ | ๑๗.๑๐ | กองการศึกษา |
|  |  | ๓.แผนงานการศาสนา | ๑๐ โครงการ | ๒๐.๘๓ | ๖๘๗,๖๒๐ | ๓.๗๘ | กองการศึกษา |
|  |  | วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔.แผนงานสาธารณสุข | ๓ โครงการ | ๖.๒๕ | ๒๘๐,๐๐๐ | ๑.๕๔ | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | ๒๗ โครงการ | ๕๖.๒๕ | ๑๓,๗๙๗,๐๕๖ | ๘๖.๒๕ |  |

-๕๕-

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผด.๐๑

๒.๑  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการ | แผนงาน | โครงการที่ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พัฒนา |  | ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | รับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ทั้งหมด | (บาท) | ทั้งหมด |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | การเสริมสร้างความ | ๑.แผนงานการรักษาความ | ๖ โครงการ | ๑๒.๕๐ | ๒๒๐,๙๐๐ | ๑.๒๑ | สำนักปลัด |
|  | ความมั่นคงทางสังคม | สงบภายใน |  |  |  |  |  |
|  | พัฒนาคุณภาพชีวิตและ |  |  |  |  |  |  |
|  | การศึกษาเรียนรู้อย่าง | ๒.แผนงานสร้างความ | ๓ โครงการ | ๖.๒๕ | ๑๖๕,๘๕๐ | ๐.๙๑ | สำนักปลัด |
|  | มีคุณภาพ | เข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |
|  |  | ๓.แผนงานบริหารงาน | ๗ โครงการ | ๑๔.๕๘ | ๕๖๖,๐๐๐ | ๒.๕๖ | สำนักปลัด |
|  |  | ทั่วไป |  |  |  |  |  |
|  |  | ๔.แผนงานการเกษตร | ๒ โครงการ | ๕.๒๖ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๐.๔๖ | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | ๑๘ โครงการ | ๓๗.๕๐ | ๑,๖๕๒,๗๕๐ | ๙.๐๘ |  |

-๕๖-

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผด.๐๑

๒.๑  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการ | แผนงาน | โครงการที่ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พัฒนา |  | ดำเนินการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | รับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  | ทั้งหมด | (บาท) | ทั้งหมด |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | ก่อสร้างปรับปรุงบำรุง | ๑.แผนงานเคหะและชุมชน | ๒ โครงการ | ๔.๑๗ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๒.๗๕ | กองช่าง |
|  | รักษาถนน สะพาน | ๒.แผนงานอุตสาหกรรม | ๒ โครงการ | ๔.๑๗ | ๙๙๒,๓๐๐ | ๕.๔๕ | กองช่าง |
|  | ทางเท้า ระบบจราจร | และการโยธา |  |  |  |  |  |
|  | แหล่งน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |
|  | แสงสว่างสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | ๔ โครงการ | ๘.๓๔ | ๑,๔๙๒,๓๐๐ | ๘.๒๐ | กองช่าง |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | ๔๘ โครงการ | ๑๐๐ | ๑๘,๑๙๗,๒๐๗ | ๑๐๐ |  |

-๕๗-